## Sheet1
| Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
| Tema de investigación | 2018-05-07 | 2018-05-22 | 15
| Propuesta de Investigación inicial | 2018-05-23 | 2018-06-04 | 12
| Presentación de la Propuesta | 2018-06-05 | 2018-06-13 | 8
| Revisión y ajuste de la Propuesta | 2018-06-13 | 2018-06-23 | 10
| Planteamiento de la investigación | 2018-06-23 | 2018-06-29 | 6
| Desarrollo del marco teórico | 2018-06-29 | 2018-07-20 | 21
| Elaboración de los instrumentos | 2018-07-20 | 2018-07-29 | 9
| Recolección de la información | 2018-07-29 | 2018-08-06 | 8
| Procesamiento de los datos | 2018-08-06 | 2018-08-18 | 12
| Análisis y discusión de los resultado | 2018-08-18 | 2018-08-29 | 11
| Redactar conclusiones y recomendaciones | 2018-08-29 | 2018-09-14 | 16
| Informe Final | 2018-09-14 | 2018-09-25 | 11
O haga clic Aquí para crear su propio diagrama de Gantt en Smartsheet
Cree un diagrama de Gantt en Smartsheet
`
Haga seguimiento de su proyecto con este diagrama de Gantt interactivo.
✓ Registro inmediato
✓ No se requiere tarjeta de crédito
✓ Sin instalar nada